ASPIRE 22기 프로젝트 기획서

작성일자: 2026.02.16

사업번호: 26-2

| 프로젝트명 | 한성 클린 파트너스 |
| --- | --- |
| 진행기간 | 2026.03.21 |
| 프로젝트 배경 | 최근 도시 지역 내 무단 투기, 일회용품 증가, 하천 및 공원 내 쓰레기 문제 등 생활환경 오염이 지속적으로 발생하고 있고, 특히 대학 인근 상권 및 주거 지역은 유동 인구가 많아 환경 관리의 중요성이 더욱 강조되고 있다. 한편, 대학생들은 지속가능발전목표(SDGs)에 대해 이론적으로는 인지하고 있으나, 이를 실제 행동으로 연결하는 경험은 상대적으로 부족한 실정이다. 그렇기 떄문에 본 프로젝트는 지역 환경 문제 해결에 기여하고, 대학생의 사회적 책임 의식을 강화하고, 공공기관과의 협력을 통해 지속가능한 지역 연계를 구축하기 위해 기획되었다. |
| 프로젝트 목표 | 1. 지역 환경 개선 2. 대학생 실천 참여 확대 3. 공공기관 협력 기반 마련 4. 지속가능성 인식 확산 |
| 참여인원 | ASPIRE 한성지부 인원 전체 참여 |
| 조직구성 | 기획팀, 운영팀 |
| 참여대상 | ASPIRE 한성지부 인원들 |
| 진행계획 | 협업 기관인 구청 환경과나 환경공단 담당자와 환경 정화 활동 장소를 정하고, 동아리 내에서 참여인원을 뽑아 당일 환경 정화 활동을 진행한다. |
| 세부일정 | 1주 전에 협업 기관 담당자와 미팅을 진행하여 활동 장소를 확정시키고, 장비 지원 여부 확인 및 안전 교육 자료를 수령한다. 또한 장소 현장 사전 답사를 가서 쓰레기 분포를 확인하고 동아리 내에 참여자를 모집한다. 당일에는 안전 교육 및 조 편성을 진행하고, 약 2시간 동안 환경 정화 활동을 진행한다. 활동이 끝난 이후에는 수거 쓰레기를 정리하고 단체 사진을 촬영한다. |
| 기대효과 | 1. 지역사회 기여 2. 참여자 인식 변화 3. 기관과 대학 협력 확대 4. 동아리 이미지 강화 |
| 프로젝트 예산 | 생수 또는 음료 : 약 20,000원 장갑, 집게 : 약 50,000원 종량제 봉투 : 약 20,000원 ~ 30,000원 도합 약 90,000원 ~ 100,000원 |
| 기타 의견 | 프로젝트 배경의 구체적 수치는 ZIP 파일에 동봉 도구 또한 기관 지원 시 예산이 약 30% 정도 절감될 것 |

** 각 자료들 기입할 때 출처(원본 링크) 기재하기