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	프로젝트명
	한성 클린 파트너스

	진행기간
	2026.03.21

	프로젝트 배경
	최근 도시 지역 내 무단 투기, 일회용품 증가, 하천 및 공원 내 쓰레기 문제 등 생활환경 오염이 지속적으로 발생하고 있고, 특히 대학 인근 상권 및 주거 지역은 유동 인구가 많아 환경 관리의 중요성이 더욱 강조되고 있다. 한편, 대학생들은 지속가능발전목표(SDGs)에 대해 이론적으로는 인지하고 있으나, 이를 실제 행동으로 연결하는 경험은 상대적으로 부족한 실정이다. 그렇기 떄문에 본 프로젝트는 지역 환경 문제 해결에 기여하고, 대학생의 사회적 책임 의식을 강화하고, 공공기관과의 협력을 통해 지속가능한 지역 연계를 구축하기 위해 기획되었다.


	프로젝트 목표
	1. 지역 환경 개선
2. 대학생 실천 참여 확대
3. 공공기관 협력 기반 마련
4. 지속가능성 인식 확산

	참여인원
	ASPIRE 한성지부 인원 전체 참여

	조직구성
	기획팀, 운영팀

	참여대상
	ASPIRE 한성지부 인원들

	진행계획
	협업 기관인 구청 환경과나 환경공단 담당자와 환경 정화 활동 장소를 정하고, 동아리 내에서 참여인원을 뽑아 당일 환경 정화 활동을 진행한다.

	세부일정
	1주 전에 협업 기관 담당자와 미팅을 진행하여 활동 장소를 확정시키고, 장비 지원 여부 확인 및 안전 교육 자료를 수령한다. 또한 장소 현장 사전 답사를 가서 쓰레기 분포를 확인하고 동아리 내에 참여자를 모집한다. 당일에는 안전 교육 및 조 편성을 진행하고, 약 2시간 동안 환경 정화 활동을 진행한다. 활동이 끝난 이후에는 수거 쓰레기를 정리하고 단체 사진을 촬영한다.

	기대효과
	1. 지역사회 기여
2. 참여자 인식 변화
3. 기관과 대학 협력 확대
4. 동아리 이미지 강화

	프로젝트 예산
	생수 또는 음료 : 약 20,000원
장갑, 집게 : 약 50,000원
종량제 봉투 : 약 20,000원 ~ 30,000원

도합 약 90,000원 ~ 100,000원


	기타 의견
	프로젝트 배경의 구체적 수치는 ZIP 파일에 동봉
도구 또한 기관 지원 시 예산이 약 30% 정도 절감될 것


** 각 자료들 기입할 때 출처(원본 링크) 기재하기
